Приложение № 1

к приказу от 09.09.2013 № 37

ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ

МОБУ СОШ № 4  К ЕГЭ

Цель: Разработать обеспечение организационно-технологических,  методических и психолога - педагогических условий подготовки и проведения ЕГЭ.

Задачи:

- разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов организации и проведения экзамена;

- разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования;

- развитие, изучение нормативно – распорядительной и инструктивно – методической базы ЕГЭ;

- реализация комплекса мер по повышению эффективности информационного обеспечения ЕГЭ в школе;

- создание оптимальных организационно – технологических условий подготовки и проведения экзамена.

Основные направления:

- нормативно – распорядительные;

- организационное;

- методическое;

- аналитическое.

План состоит из четырёх разделов:

- нормативное  и ресурсное обеспечение.

- кадры.

- организация. Управление. Контроль.

- информационное обеспечение.

Механизм реализации предполагает:

- комплексный подход к формированию системы программных мероприятий, предусматривающий их последовательность и взаимное дополнение;

- создание организационно – методической, информационной базы, разработку и реализацию обучающих программ, семинаров.

План – график

по подготовке и проведению ЕГЭ

| № п/п | Основные мероприятия программ | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. нормативное ресурсное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение нормативно – правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ: - на совещаниях при директоре; - на инструктивно – методических совещаниях при завуче; - на классных часах, родительских собраниях выпускников 9, 11-х классов. |  | октябрь - май | директор, заместитель директора по УР |
| 1.2 | Разработка локальной нормативно – правовой базы, регламентирующей участие выпускников 11-х классов в ГИА в форме ЕГЭ: |  | сентябрь - октябрь | Заместитель директора по УР |
| 1.3 | Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ через издание системы приказов по школе: - об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в МОБУ СОШ № 4 по ЕГЭ; - о назначении ответственного за подготовку, организацию, и проведение ЕГЭ в МОБУ СОШ № 4; - о распределении функциональных обязанностей по подготовке учащихся 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации; - о проведении экзамена по общеобразовательным предметам в форме ЕГЭ для выпускников 11-х классов; - о подготовке репетиционных тестирований; - об организации и проведении пробного экзамена; - о введении документации ЕГЭ; - о выборе предметов 11-х классов для государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ; - о мерах по подготовке и проведению ЕГЭ по русскому языку, математике и другим общеобразовательным предметам; - об утверждении ответственного за выдачу бланков регистрации; - об утверждении маршрутов доставки учащихся в ППЭ и ответственных за охрану здоровья и жизни детей; - о выдаче выпускникам свидетельств ЕГЭ. |  | сентябрь в течение года январь май июнь | заместитель директора по УР |
| 1.4 | Разработка и изучение инструкций и методических материалов: - в помощь учащимся; - в помощь учителю; |  | в течение года | директор, заместитель директора по УР |
| Ожидаемые результаты: - уточнение и дополнение нормативно – распорядительной и инструктивно – методической базы проведения ЕГЭ в школе; - оптимизация управленческих действий по организационно – технологическому обеспечению ЕГЭ |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кадры |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение инструктивно – методических совещаний по вопросам организации и подготовки ЕГЭ: - изучение нормативно – правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ; - ознакомление учителей – предметников с бланками ЕГЭ, обучение их технологии оформления Бланка ЕГЭ. | октябрь - апрель октябрь |  | заместитель директора по УР |
| 2.2 | Обучение учителей современным методам и технологиям контроля уровня знаний выпускников: - проведение на заседаниях МО, совещаниях при зам. директора по УР анализа структуры и содержания тестов ЕГЭ по образовательным областям; - планирование работы с учётом методической, организационной, информационной поддержки учителей, участвующих в ЕГЭ; - изучение Кодификаторов элементов содержания для составления КИМов ЕГЭ; - приобретение сборников учебно – тренировочных материалов. | октябрь ноябрь |  | Руководители МО |
| 2.3 | Участие учителей школы 10-11-х классов в работе постоянно действующих семинаров областного и поселкового уровней для преподавателей по работе с тестами ЕГЭ (область «С») | сентябрь - апрель |  | учителя – предметники, |
| 2.4 | Организация консультативной помощи педагогам по психологическим проблемам, связанным с ЕГЭ | сентябрь - май |  | педагог – психолог |
| 2.5 | Консультирование учителей – предметников, классных руководителей по актуальным проблемам научно – методического сопровождения ЕГЭ | сентябрь - май |  | заместитель директора по УР |
| Ожидаемые результаты: - оптимизация кадрового обеспечения ЕГЭ; - повышение мотивации педагогических кадров по вопросу внедрения независимых форм оценки уровня учебных достижений. |  |  |  |  |
| Раздел 3. Организация. Управление. Контроль |  |  |  |  |
| 3.1 | Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ: - анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ и определение задач; - утверждение выбора учащимися экзаменов государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ; - о допуске учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. | сентябрь апрель май |  | заместитель директора по УВР |
| 3.2 | проведение заседаний Методического совета школы по корректировке планов методической работы МО | сентябрь |  | заместитель директора |
| 3.3 | Выбор выпускниками 11-х классов экзаменов государственной (итоговой) аттестации. Составление списочного состава: - выпускников 11-х классов – для организации и проведения государственной (итоговой) аттестации, проводящейся в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников; - выпускников 11-х классов с полными данными для базы ЕГЭ; - выпускников 11-х классов с полными данными для базы ЕГЭ по выпускникам – участникам ЕГЭ по выбору. | январь октябрь октябрь - май |  | заместитель директора по УР, классные руководители |
| 3.4 | Контроль за своевременным прохождением программы учебных предметов | декабрь - май |  | заместитель директора по УР |
| 3.5 | Организация участия учащихся 11-х классов в пробном экзамене, репетиционных тестированиях | декабрь - апрель |  | заместитель директора по УР, учителя - предметники |
| 3.6 | Анализ работы школы по подготовке ЕГЭ | декабрь |  | заместитель директора по УР |
| 3.7 | Разработка и реализация программы психологического сопровождения выпускников в период подготовки и проведения ЕГЭ | сентябрь-октябрь |  | педагог - психолог |
| 3.8 | Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ЕГЭ | январь |  | заместитель директора по УР |
| 3.9 | Контроль за организацией проведения консультаций по предметам, организацией психологического тренинга учащихся | май |  | заместитель директора по УР |
| 3.10 | Контроль системы повторения по русскому языку, математике и общеобразовательным предметам при подготовке к итоговой аттестации в 11-х классах | март |  | заместитель директора по УР |
| 3.11 | Контроль соответствия учебных достижений учащихся минимальным требованиям, предъявляемым к учащимся по математике и русскому языку | февраль |  | заместитель директора по УВР |
| 3.12 | Сбор и анализ информации о поступлении выпускников в вузы и Ссузы на основании свидетельств ЕГЭ | август |  | заместитель директора по УВР, классные руководители |
| 3.13 | Проведение мониторинга качества образования на основе результатов репетиционных тестирований, промежуточной аттестации и результатов ЕГЭ | в теч. года |  | заместитель директора по УР, учителя - предметники |
| ожидаемые результаты: - создание необходимых организационно – технологических условий для подготовки и проведения единого государственного экзамена; - проведение текущего мониторинга готовности учителей, учащихся к проведению ЕГЭ. |  |  |  |  |
| Раздел 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание консультационного центра для учащихся и родителей | в теч. года |  | директор, заместитель директора по УР |
| 4.2 | Создание и функционирование системы телекоммуникационных связей, получения информации с использованием сайтов Интернета | в теч. года |  | заместитель директора по УР, учителя - предметники |
| 4.3 | Оформление информационных стендов (в кабинетах, коридоре школы) с отражением нормативно – правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ | в теч. года |  | заместитель директора по УР, учителя - предметники |
| 4.4 | Информирование родителей о государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. Проведение родительских собраний по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ: -нормативно – правовая база, регулирующая проведение государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ; - участие учащихся школы в репетиционном тестировании, пробном экзамене; - подготовка учащихся к итоговой аттестации, проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период итоговой аттестации; - изучение инструкций проведения ЕГЭ; | сентябрь - октябрь декабрь – апрель январь апрель |  | заместитель директора по УР, классные руководители |
| ожидаемые результаты: - формирование устойчивой информационной среды единого государственного экзамена |  |  |  |  |