Утвержден

Приказом директора МОБУ СОШ № 4

от « 09» сентября 2013 г. № 40

План работы координационного совета по организации дистанционного обучения учащихся на 2013-2014 учебные года

Цели: способствовать практическому внедрению дистанционного обучения  в образовательный процесс школы.

Задачи:

1.создать методические и психолого-педагогические условия для подготовки и сопровождения педагогов – участников эксперимента по внедрению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс;

2.апробировать дистанционные элективные курсы.

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мониторинг ситуации по следующим направлениям: - актуальность, - востребованность ДО; -определение целевой аудитории. | Май,2013 | Творческая группа |
| 1 | Обучение учителей по ДО | Ноябрь,2013 | ИРО г.Благовещенск, сетевой методист |
| 2 | Создание базы данных обучающихся желающих проходить элективный курс дистанционно | Сентябрь,2013 | Учителя предметники |
| 3 | Разработка поэтапного плана мероприятий по организации дистанционного обучения школьников | до 30 ноября 2013 | Координационный совет |
| 4 | Отбор элективных курсов для апробации проекта | до 20 сентября 2013 | Координационный совет |
| 5 | Размещение электронных материалов по дистанционным курсам на Дневнике.ру | Декабрь, 2013 | Учителя предметники, сетевой администратор |
| 6 | Апробация дистанционных элективных курсов в учебном процессе | Январь-Май, 2014 | участники проекта |
| 7 | Проведение мониторинга по итогам реализации эксперимента. | Май, 2014 | Координационный совет |
| 8 | Организация и проведение обучающих семинаров для сетевых учителей |  | Координационный совет |
|  | 1. Дистанционные элективные курсы как форма реализации творческого потенциала ученика и педагога | Сентябрь, 2013 | Смыкова О.Д. |
|  | 2.Технология организации и проведения дистанционных курсов средствами Дневника.ру | Октябрь, 2013 | Халоша Л.Н. Ермишко О.К. |
|  | 3. Подготовка и проведение научно-практической конференции «Использование дистанционных технологий в обучении» по трансляции опыта для учителей, работающих в проекте. | Май, 2014 | Участники проекта |
| 12 | Организация и проведение семинаров, мастер-классов для учителей-предметников, участвующих в разработке и апробации элективных курсов | 2014 г. | Участники проекта |
| 13 | Разработка содержания дистанционных элективных курсов | Ноябрь, 2013 | Школы, участницы проекта |
| 14 | Экспертиза программ дистанционных элективных курсов | Декабрь, 2013 | Координационный совет |
| 15 | Разработка системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения безопасности образовательной среды образовательных учреждений | ноябрь-декабрь, 2013 | Координационный совет |